## 5W2H
Nº | What (O quê?) | Why (Por quê?) | Where (Onde?) | When (Quando?) | Who (Quem?) | How (Como?) | How Much (Quanto?) | Andamento
1 | Desenvolver uma funcionalidade para visualizar dados nacionais de frota, população, mortes e sinistros por meio de gráficos e mapas. | Para permitir que pesquisadores de segurança viária identifiquem tendências gerais e compreendam o cenário nacional. | GitHub, Python, R, Power BI e Microsoft Office. | Sprint 1. | Pedro Henrique, Arthur Medeiros | Integrando e tratando as bases de dados nacionais, realizando análises em Python e R e desenvolvendo gráficos e mapas no Power BI. | Aproximadamente 6 horas. | Em andamento
2 | Disponibilizar métricas específicas de cada estado para comparação com a média nacional. | Para que gestores estaduais possam avaliar o desempenho e a situação de seus respectivos estados em relação ao cenário nacional. | GitHub, Python, R, Power BI e Microsoft Office. | Sprint 1. | Arthur Medeiros, Pedro Henrique | Organizando os dados por estado, realizando os cálculos necessários em Python e R e criando visualizações comparativas no Power BI. | Aproximadamente 6 horas. | Em andamento
3 | Criar os indicadores de mortalidade por 100 mil habitantes e sinistros por 10 mil veículos. | Para possibilitar comparações padronizadas entre estados, regiões e períodos diferentes. | GitHub, Python, R, Power BI e Microsoft Office. | Sprint 1. | Pedro Henrique, Arthur Medeiros | Preparando as bases de população, frota, mortes e sinistros e desenvolvendo os cálculos utilizando Python e R. | Aproximadamente 6 horas. | Em andamento
4 | Implementar filtros por tipo de veículo, região, ano e gravidade do sinistro. | Para permitir que os usuários realizem análises específicas e personalizadas. | GitHub, Power BI, Python, R e Microsoft Office. | Sprint 2. | Equipe de desenvolvimento e análise de dados. | Estruturando os dados e configurando filtros interativos no Power BI, com tratamento e preparação dos dados em Python e R. | Aproximadamente 6 horas. | Em andamento
5 | Desenvolver a integração entre dados de saúde do DATASUS e dados de transporte da PRF. | Para possibilitar análises mais completas sobre acidentes de trânsito e seus impactos relacionados à saúde. | GitHub, Python, R, Power BI e Microsoft Office. | Sprint 2. | Equipe de análise de dados e desenvolvimento. | Obtendo, tratando, padronizando e integrando as bases DATASUS e PRF utilizando Python e R, com controle do código e documentação no GitHub. | Aproximadamente 40 horas. | Em andamento
6 | Implementar uma etapa complementar do cruzamento entre os dados do DATASUS e da PRF. | Para ampliar as possibilidades de análise e fornecer informações complementares aos pesquisadores. | GitHub, Python, R, Power BI e Microsoft Office. | Sprint 2. | Equipe de desenvolvimento e análise de dados. | Criando novos relacionamentos entre as bases, desenvolvendo consultas e realizando análises complementares utilizando Python e R. | Aproximadamente 28 horas. | Em andamento
7 | Aprimorar o cruzamento DATASUS × PRF para utilização em indicadores e visualizações. | Para facilitar a interpretação dos dados e possibilitar a identificação de padrões e tendências. | GitHub, Python, R, Power BI e Microsoft Office. | Sprint 3. | Equipe de desenvolvimento e análise de dados. | Utilizando os dados já integrados para criar indicadores, gráficos e visualizações interativas no Power BI. | Aproximadamente 20 horas. | Em andamento
8 | Realizar melhorias e refinamentos na funcionalidade de cruzamento entre os dados do DATASUS e da PRF. | Para melhorar a qualidade, consistência e confiabilidade dos dados utilizados nas análises. | GitHub, Python, R, Power BI e Microsoft Office. | Sprint 3. | Equipe de desenvolvimento e análise de dados. | Revisando as bases, identificando inconsistências, corrigindo problemas e aprimorando os processos de tratamento dos dados. | Aproximadamente 12 horas. | Em andamento
9 | Aprimorar os recursos de análise provenientes do cruzamento entre os dados de saúde e transporte. | Para fornecer análises mais completas e relevantes para pesquisadores acadêmicos. | GitHub, Python, R, Power BI e Microsoft Office. | Sprint 3. | Equipe de desenvolvimento e analistas de dados. | Desenvolvendo novos indicadores, análises e visualizações com base nos dados já integrados. | Aproximadamente 16 horas. | Em andamento
10 | Realizar os ajustes finais na funcionalidade de cruzamento entre os dados do DATASUS e da PRF. | Para garantir que a solução esteja adequada aos requisitos definidos e pronta para apresentação e utilização. | GitHub, Python, R, Power BI e Microsoft Office. | Sprint 3. | Pedro Henrique, Arthur Medeiros | Realizando testes, validações, correções e ajustes finais nos dados, códigos e visualizações. | Aproximadamente 8 horas. | Em andamento
11 | Criar a identidade visual do projeto, incluindo marca, logotipo, paleta de cores e slogan. | Para estabelecer uma identidade visual própria, facilitar o reconhecimento do projeto e transmitir sua proposta de forma profissional. | Microsoft Office, GitHub e ferramentas de criação e edição disponíveis para a equipe. | Etapa inicial do projeto, antes da elaboração final dos materiais de apresentação. | Gustavo De Oliveira | Definindo o conceito da marca, pesquisando referências, desenvolvendo propostas de logotipo e slogan e selecionando a identidade visual definitiva. | Aproximadamente 12 horas. | Em andamento
12 | Criar e organizar os slides para a apresentação do projeto. | Para apresentar de forma clara e profissional o problema, a solução, os dados, os MVPs, os resultados e as próximas etapas. | Microsoft Office, principalmente PowerPoint, além do GitHub para organização dos materiais. | Durante a preparação para as apresentações do projeto. | Gustavo Nilfran | Definindo a estrutura da apresentação, organizando o conteúdo, inserindo gráficos e imagens, aplicando a identidade visual e realizando revisões. | Aproximadamente 16 horas. | Em andamento
13 | Criar, organizar e documentar os MVPs (Minimum Viable Products) do projeto. | Para demonstrar as principais funcionalidades da solução, validar a proposta e acompanhar a evolução do projeto. | GitHub, Python, R, Power BI e Microsoft Office. | Ao longo das Sprints 1, 2 e 3. | Gustavo De Oliveira | Definindo as funcionalidades prioritárias, criando protótipos, desenvolvendo as primeiras versões, realizando testes e documentando cada evolução no GitHub. | Aproximadamente 32 horas. | Em andamento
14 | Criar e organizar o planejamento 5W2H das atividades do projeto. | Para estruturar as ações, responsabilidades, prazos, ferramentas e tempo necessário para execução de cada atividade. | Microsoft Office e GitHub. | Durante o planejamento inicial e ao longo da execução do projeto, com atualizações conforme necessário. | Gustavo De Oliveira | Mapeando as atividades e preenchendo os sete elementos do 5W2H: What, Why, Where, When, Who, How e How Much. | Aproximadamente 8 horas. | Em andamento