## Planilha1
Rank | Prioridade | User Story | Estimativa (Story Points) | Sprint | Requisito do Parceiro
1 | Alta | Visualização Nacional – Como pesquisador de segurança viária, quero visualizar dados nacionais de frota, população, mortes e sinistros em gráficos e mapas, para identificar tendências gerais | 8 | 1 | RN.P.1, RN.P.3
2 | Alta | Visualização Estadual – Como gestor estadual de trânsito, quero acessar métricas específicas do meu estado, para comparar indicadores locais com a média nacional | 5 | 1 | RN.P.3
3 | Alta | Indicadores-Chave – Como analista de dados, quero calcular mortalidade por 100 mil habitantes e sinistros por 10 mil veículos | 8 | 1 | RN.P.1, RN.P.2
4 | Alta | Filtros Interativos – Como usuário da plataforma, quero aplicar filtros por tipo de veículo, região, ano e gravidade do sinistro | 13 | 2 | RN.P.3, RN.P.5
5 | Média | Filtro Cruzado Saúde/Transporte – Como pesquisador acadêmico, quero cruzar dados de saúde (DATASUS) com dados de transporte (PRF) | 20 | 2 | RN.P.1, RN.P.2
6 | Média | Filtro Cruzado Saúde/Transporte – Como pesquisador acadêmico, quero cruzar dados de saúde (DATASUS) com dados de transporte (PRF) | 13 | 2 | RN.P.2
7 | Média | Filtro Cruzado Saúde/Transporte – Como pesquisador acadêmico, quero cruzar dados de saúde (DATASUS) com dados de transporte (PRF) | 8 | 3 | RN.P.1, RN.P.3
8 | Baixa | Filtro Cruzado Saúde/Transporte – Como pesquisador acadêmico, quero cruzar dados de saúde (DATASUS) com dados de transporte (PRF) | 5 | 3 | RN.P.5
9 | Baixa | Filtro Cruzado Saúde/Transporte – Como pesquisador acadêmico, quero cruzar dados de saúde (DATASUS) com dados de transporte (PRF) | 8 | 3 | RN.P.6
10 | Baixa | Filtro Cruzado Saúde/Transporte – Como pesquisador acadêmico, quero cruzar dados de saúde (DATASUS) com dados de transporte (PRF) | 3 | 3 | RN.P.2, RN.P.4